## Risikoübersicht
| Risikoübersicht | [12 empty] | FROMM Engineering
| Status: | 2019-08-23
# | Risiko | Effekt | Pilot | Co-Pilot | Wahrschein-lichkeit | Tragweite | Schaden in K€/Jahr | Gesamtrisiko= (GxHxI) | Maßnahmen | Progress (%) P D C A |  |  |  | Ampel | Datum/Verantwortlich Kommentar
[10 empty] | 25 | 50 | 75 | 100
1 | Der Betriebsrat könnte ein VETO einlegen | Entscheidungen werden unnötig diskutiert und ziehen sich in die Länge oder können ggf. nicht umgesetzt werden | Carlo Fromm | Jutta Wenzl | 80% | 4 | 2000 | 6400 | Für jede zu treffende Entscheidung einen Plan B bereithalten, kritische Punkte überdenken und positive Seiten stärker herausheben. | x |  |  |  | Y | 2019_08_20_Carlo Fromm Planung in Vorbereitung - Details siehe PDCA
2 | Know-How Träger Verlassen das Unternehmen | Gewährleistungkosten bei laufenden Projekten und Umsatzverluste bei neuen Projekten | Carlo Fromm | Fachabteilung | 100% | 4 | 1000 | 4000 | Bereits vor dem planen der Arbeitspakete interne Ressourcen, externe Dienstleister recherchieren welche die Aufgaben übernehmen könnten | x |  |  |  | Y | 2019_08_20_Carlo Fromm Planung in Vorbereitung - Details siehe PDCA
3 | Know-How Träger blockieren den Know-How Transfer | Entscheidungen können ggf. nicht getroffen werden | Carlo Fromm | Fachabteilung | 80% | 4 | 500 | 1600 | Bereits vor dem planen der Arbeitspakete interne Ressourcen, externe Dienstleister recherchieren welche die Aufgaben übernehmen könnten | x |  |  |  | Y | 2019_08_20_Carlo Fromm Planung in Vorbereitung - Details siehe PDCA
4 | Know-How Träger verharren in Kurzarbeit | Aufträge können nicht vergeben werden, Arbeitspakete können nicht beendet werden oder verzögern sich | Carlo Fromm | Fachabteilung | 20% | 4 | 250 | 200 | Wichtigkeit der Aufträge herausstellen und Konsequenzen benennen. Abmahnung Kündigung etc. | x |  |  |  | Y | 2019_08_20_Carlo Fromm Planung in Vorbereitung - Details siehe PDCA
5 | Externe Projektpartner fallen aus | Arbeitspakete werden können nicht beendet werden oder verzögern sich signifikant | Carlo Fromm | Fachabteilung | 30% | 3 | 200 | 180 | Vertragsstrafen aushandeln sowie Plan B für Beschaffung & Ausweichdienstleister anlegen | x |  |  |  | Y | 2019_08_20_Carlo Fromm Planung in Vorbereitung - Details siehe PDCA
6 | Lieferzeiten verzögern sich | Arbeitspkete werden können nicht beendet werden oder verzögern sich signifikant | Carlo Fromm | Fachabteilung | 5% | 3 | 100 | 15 | Puffer im Projektplan einbauen | x |  |  |  | Y | 2019_08_20_Carlo Fromm Planung in Vorbereitung - Details siehe PDCA
7 | Projektmitarbeiter fallen aus, z.B. Krankheit oder Urlaub | Arbeitspakete bleiben liegen oder benötigen signifikant länger. | Carlo Fromm | Fachabteilung | 10% | 3 | 100 | 30 | Urlaubsanträge für den Projektzeitraum vor Projektbeginn einfordern, Ersatzmitarbeiter im Stand-By halten und vorher externe Dienstleister recherchieren | x |  |  |  | Y | 2019_08_20_Carlo Fromm Planung in Vorbereitung - Details siehe PDCA
8 | Kommunikationsstrukturen werden nicht eingehalten | Infomationen kommen verfälscht, nicht rechtzeitig oder nicht bei den richtigen Personen an | Carlo Fromm | Fachabteilung | 60% | 3 | 50 | 90 | Tägliches GEMBA Meeting, PDCA und schriftliche Vereinbarungen | x |  |  |  | Y | 2019_08_20_Carlo Fromm Planung in Vorbereitung - Details siehe PDCA
9 | Aufgabenpakete dauern länger als erwartet | Projektplanung muss laufend angepasst werden, ggf. getroffene Absprachen müssen korrigiert werden | Carlo Fromm | Fachabteilung | 30% | 3 | 100 | 90 | Puffer im Projektplan einbauen | x |  |  |  | Y | 2019_08_20_Carlo Fromm Planung in Vorbereitung - Details siehe PDCA
Note on H5: Carlo Fromm:
Note on P5: green: finished yellow: in plan red: delayed orange: rejected purple: project 2020

## Risikomatrix
Risikomatrix
Eintrittswarscheinlichkeit |  | Risiken mit Tragweite
5% | 1 | 1 | 0 | zu vernachlässigen
10% | 1 | 2 | 0 | unkritisch
15% | 0 | 3 | 5 | in Bereichen kritisch
20% | 1 | 4 | 4 | kritisch
25% | 0 | 5 | 0 | projektgefährdend
30% | 2
35% | 0
40% | 0
45% | 0
50% | 0
55% | 0
60% | 1
65% | 0
70% | 0
75% | 0
80% | 2
85% | 0
90% | 0
95% | 0
100% | 1