## Master_Werksverlagerung
[18 empty] | 105 | P | D | C | A
| PDCA -Werksverlagerung | [17 empty] | 99 | 0 | 0 | 0
Status: | 2026-07-30 | [17 empty] | 94.29% | 0% | 0% | 0%
Aktivitäten |  | 105 | [8 empty] | Follow-up | [5 empty] | 23.57%
Workstream | Aktivität | # | Menge | DB II | Aktion | Pilot | Co-Pilot | Start | End | Progress (%) P D C A |  |  |  | Ampel | Datum Kommentar | Result expected | Result achieved
[10 empty] | 25 | 50 | 75 | 100
Phase A1 | Projektvorbereitung/Projektmanagement
Projektmanagement | Ist der Projektleiter und das Projekt-/Verlagerungstteam vom abgebenden und aufnehmenden Werk benannt und sind deren Befugnisse klar geregelt ? Notwendige Disziplinen/Fachbereiche z.B. Logistik, AV, QS, Einkauf, Fertigung | 1 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Projektmanagement | Sind Projektziele definiert ? - Kosten - Zeitplan (incl. SOP) - Verlagerungskosten | 2 | 960000 | #REF! | [5 empty] | x |  |  |  | Y
Projektmanagement | Ist ein vollständiger Projektplan inkl. Termine, Verantwortlichkeiten vorhanden incl. aller APQP Punkte, gemäß APQP Checkliste, usw. ? | 3 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Projektmanagement | Logistische Planung der Produkte: -verlängerte Transportzeiten, Pufferbestand, geänderte Verpackung / Konservierung | 4 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Projektmanagement | Wurde das Risiko der Verlagerung seitens des Lieferanten analysiert (Verlagerungs -RLA) ? | 5 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Projektmanagement | Liegt ein Layout Plan für das aufnehmende Werk vor ? | 6 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Projektmanagement | Ist ein Schulungskonzept für die von der Verlagerung betroffenen Mitarbeiter vorhanden ? | 7 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Projektmanagement | Sind die erforderlichen Freigabetests mit dem Kunden abgestimmt ? | 8 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Projektmanagement | Sind die Kosten für die Tests mit dem Kunden abgestimmt ? | 9 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Projektmanagement | Ist die Serienerstbemusterung mit dem Kunden abgestimmt ? | 10 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Sichere Verlagerungen | Gibt es Änderungen zwischen abgebenden, aufnehmenden Werk (Maschinen, Vorrichtungen/Werkzeuge, Flowchart / Control Plan / Fehlerverhütungsmaßnahmen) ? | 11 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Sichere Verlagerungen | Gibt es Änderungen bei den Unterlieferanten und sind diese mit dem Kunden abgestimmt (Vormateriallieferanten und externe Prozessschritte wie Wärmebehandlung, Oberflächenbeschichtung etc.) ? | 12 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Sichere Verlagerungen | Sind die notwendigen Messmittel und Prüfeinrichtungen im aufnehmenden Werk verfügbar ? | 13 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Sichere Verlagerungen | Können die Kundenbedarfe während der Verlagerung bis zum SOP im empfangenden Werk zuverlässig abgedeckt werden (Vorproduktion, Notfallplan, Rückfalllösung) ? | 14 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Sichere Verlagerungen | Sind die Merkmale für die eine Prozessfähigkeit nachgewiesen werden muss, definiert ? | 15 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Sichere Verlagerungen | Sind die Zeichnungen und SC/CC-Merkmale im aufnehmenden Werk bekannt ? Sind evtl. noch Zeichnungsänderungen bei den zu verlagernden Typen notwendig ? | 16 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Sichere Verlagerungen | Wie ist sichergestellt, dass Teile aus bestehender Produktion und nach der Verlagerung unterscheidbar sind (Chargenrückverfolgbarkeit) ? | 17 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Kundenorientierung | Sind die Firmenanforderungen (QSV, Herstellbarkeitsbestätigung, etc.) im aufnehmenden Werk bekannt, vorhanden und schriftlich bestätigt ? | 18 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Kundenorientierung | Ist der Anwendungsfall im aufnehmenden Werk bekannt ? | 19 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Kundenorientierung | Sind zusätzlich Prüfungen nach der Verlagerung für die Anlaufphase mit dem Kunden vereinbart (z.B. 100% Prüfung bei Neuanlauf) ? | 20 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Kundenorientierung | Wurde für jede Materialnummer ein Antrag auf Prozessänderung gestellt ? | 21 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Kundenorientierung | Stehen im aufnehmenden Werk für Rückfragen qualifizierte Ansprechpartner mit guten Kenntnissen der Landessprache des Kunden und zusätzlich deutsch oder englisch zur Verfügung ? | 22 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Abgebendes Werk Projektmanagment | Ist der Projektplan (inkl. Termin und Verantwortlichkeiten) konsequent verfolgt und aktualisiert (incl. aller APQP Punkte) ? | 23 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Abgebendes Werk Projektmanagment | Sind die Projektziele und Meilensteine bisher eingehalten? - Pufferbestand - Flächenberäumung - Instandsetzung / weitere | 24 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Abgebendes Werk Projektmanagment | Wurden Schulungen für die von der Verlagerung betroffenen Mitarbeiter im abgebenden Werk durchgeführt ? | 25 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Abgebendes Werk Projektmanagment | Wurde die Effizienz der Schulung nachgewiesen ? | 26 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Abgebendes Werk Sichere Verlagerung | Hat der Lieferant ein internes Verlagerungsaudit (Produkt und Prozess) im abgebenden Werk durchgeführt und wurden Maßnahmen definiert ? | 27 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Abgebendes Werk Sichere Verlagerung | Wurden Referenzbauteile für die Messabstimmung mit dem aufnehmenden Werk hinterlegt und vollständig vermessen ? | 28 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Abgebendes Werk Sichere Verlagerung | Ist die Prozessfähigkeit / Ausschuss-, Nacharbeitsrate im abgebenden Werk ermittelt ? | 29 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Abgebendes Werk Dokumentation | Sind die aktuellen Zeichnungen, Normen, technischen Lieferbedingungen, Verpackungsdatenblätter, Qualitätssicherungsvereinbarung an das aufnehmende Werk transferiert ? | 30 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Abgebendes Werk Dokumentation | Sind die notwendigen Produktdokumente (PPAP, FMEA, Kontrollplan, Arbeitsanweisungen/Instruktionen, etc. ) vollständig vorhanden und ins aufnehmende Werk transferiert ? | 31 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Abgebendes Werk Dokumentation | Sind alle Fehlervermeidungsmaßnahmen (z.B. durch bisherige Qualitätsmängel / Reklamationen) an das aufnehmende Werk transferiert ? | 32 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Aufnehmendes Werk Projektmanagment | Ist der Projektplan (inkl. Termin und Verantwortlichkeiten) konsequent verfolgt und aktualisiert (incl. aller APQP Punkte) ? | 33 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Aufnehmendes Werk Projektmanagment | Sind die Projektziele und Meilensteine eingehalten und evtl. Maßnahmen definiert und verfolgt ? | 34 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Aufnehmendes Werk Projektmanagment | Wurde für eine Anlaufbetreuung durch das abgebende Werk gesorgt ? | 35 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Aufnehmendes Werk Projektmanagment | Wurden Schulungen für die von der Verlagerung betroffenen Mitarbeiter Werk durchgeführt ? Sind Schulungsnachweise vorhanden ? | 36 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Aufnehmendes Werk Projektmanagment | Ist der Anwendungsfall bekannt ? | 37 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Aufnehmendes Werk Sichere Verlagerung | Sind alle erforderlichen Messmittel und Prüfeinrichtungen im aufnehmenden Werk vor Ort im Einsatz? Gab es Änderungen zum abgebenden Werk? | 38 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Aufnehmendes Werk Sichere Verlagerung | Hat der Lieferant ein internes Verlagerungsaudit (Produkt und Prozess) im empfangenden Werk durchgeführt und wurden Maßnahmen, Verantwortlichkeiten und Termine definiert ? | 39 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Aufnehmendes Werk Sichere Verlagerung | Wurden die Vergleichsmessungen anhand der Referenzbauteile und die Messabstimmung vollständig durchgeführt und das Ergebnis bewertet ? | 40 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Aufnehmendes Werk Sichere Verlagerung | Werden die Abstellmaßnahmen des internen Verlagerungsaudits systematisch abgearbeitet ? | 41 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Aufnehmendes Werk Sichere Verlagerung | Ist die Ausschuss- Nacharbeitsrate / Prozessfähigkeit im empfangenden Werk gleich mit dem abgebenden Werk oder besser ? | 42 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Aufnehmendes Werk Sichere Verlagerung | Sind die Produktionskapazitäten incl. Vormaterialbeschaffung geeignet die Schaeffler Bedarfe abzudecken (z.B. Überprüfung anhand Run@Rate) ? | 43 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Aufnehmendes Werk Dokumentation | Liegen die aktuell gültigen Zeichnungen incl. abgestimmter SC/CC-Mermale, Normen, Kundenspezifikationen, technische Lieferbedingungen, Verpackungsdatenblätter und Qualitätssicherungsvereinbarung im aufnehmenden Werk vor und sind sie schriftlich bestätigt ? | 44 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Aufnehmendes Werk Dokumentation | Sind die notwendigen Produktdokumente (PPAP, FMEA, Arbeitsanweisungen/Instruktionen, etc. ) vollständig vorhanden ? | 45 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Aufnehmendes Werk Dokumentation | Sind alle Fehlervermeidungsmaßnahmen des abgebenden Werkes (z.B. durch bisherige Qualitätsmängel / Reklamationen) bekannt und im aufnehmenden Werk implementiert ? | 46 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Aufnehmendes Werk Dokumentation | Sind die Prüfanweisungen, Arbeits- / und Prozessanweisungen in jeweiliger Landessprache am Arbeitsplatz vorhanden ? Sind die SC/CC-Merkmale besonders gekennzeichnet ? | 47 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Aufnehmendes Werk Dokumentation | Ist die Serienerstbemusterung am empfangenden Werk vorhanden und vollständig ? | 48 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Aufnehmendes Werk Dokumentation | Sind die PPAP Dokumente wie z.B. Flow Chart, Kontroll Plan, Prozessfähigkeitsanalyse, FMEA für das aufnehmende Werk vollständig und aktualisiert ? | 49 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Aufnehmendes Werk Dokumentation | Sind die erforderlichen Freigabetests erfolgreich abgeschlossen ? | 50 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Aufnehmendes Werk Dokumentation | Ist die Serienerstbemusterung vom Kunden freigegeben ? | 51 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Aufnehmendes Werk Dokumentation | Sind die bisherigen Reklamationen (Fehler) bekannt und die Fehlervermeidungsmaßnahmen vor Ort eingeführt ? | 52 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Aufnehmendes Werk Dokumentation | Wurden die Prüfungen wie abgestimmt durchgeführt (z.B. 100% Prüfung bei Neuanlauf) ? | 53 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Logistik | Ist die Verpackung und der Korrosionsschutz den geänderten Transportbedingungen angepasst ? | 54 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
Logistik | Ist der abgestimmte Sicherheitsbestand verfügbar ? | 55 | [7 empty] | x |  |  |  | Y
WS 1 FINANCE | Finance
WS 2 HR | Human Resources
WS 2 | Kommunikationsstrategie BR / Belegschaft / Gewerkschaft | 1 | MM |  | Erstellen einer Kommunikationstrategie |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 2 | Interessensausgleich | 2 |  |  | Festlegung der Abfindungskoeffizienten |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 2 | Sozialplan | 3 |  |  | Erstellen eines Sozialplans |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 2 | Sicherstellung arbeitsrechtkonformer Sequenzierung | 4 |  |  | Feinplanung der Personalthemen |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 2 | Kündigungen | 5 |  |  | Abstimmung mit HR |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 2 | Recruiting Strategie | 6 |  |  | Abstimmung mit HR |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 2 | Personalaufbau neuer Standort | 7 |  |  | Abstimmung mit HR |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 2 | Qualifizierung | 8 |  |  | Abstimmung mit HR |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 2 | Trainingsplanung | 9 |  |  | Abstimmung mit HR |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 2 | Geheimhaltungsvereinbarungen | 10 |  |  | Abstimmung mit HR |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 2 | Organigramm | 11 |  |  | Abstimmung mit HR |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 3 Vertrieb | Vertrieb/Kunden
WS 3 | Klärung Produktportfolio Serie | 1 |  |  | Vorstellung der geplanten Verlagerungspakete ueber der Zeitachse |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 3 | Vorstellung des Projektes bei den Kunden | 2 |  |  | Abstimmung mit dem Vertrieb |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 3 | Klärung DUNS Nummer | 3 |  |  | Abstimmung mit dem Vertrieb |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 4 Qualität | Qualitätssicherung
WS 4 | Sicherstellung der erforderlichen Standortfreigaben | 1 | MM |  | Zusammenstellung aller Standortfreigaben |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 4 | Kärung der PPAP Level mit Kunden QS | 2 |  |  | Input vom KAM Kunden erfragen |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 4 | Klärung externer Prüfkapazitäten | 3 |  |  | Abklaerung mit den KAM und der zentralen Qualitaetssicherung |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 4 | Durchführung der Bemusterungen | 4 |  |  | Abstimmung mit dem Qualitaetsleiter |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 4 | PPAP Erstellung | 5 |  |  | Pruefung der Kapazitaeten |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 4 | Kundenfreigaben zur Serienproduktion | 6 |  |  | Abstimmung mit dem Qualitaetsleiter |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 5 Engineering | Manufacturing Engineering
WS 5 | Layouterstellung | 1 |  |  | Materialfluss und Logistiksimulation |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 5 | Asset Analyse | 2 |  | X | Pruefung und Belabelung aller Assets mit dem Controlling |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 5 | TransferA ==> B | 3 |  |  | Erstellung eines detaillierten Verlagerungsplanes |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 5 | CAPEX Planung und Umsetzung | 4 |  |  | Erstellung eines Investitionsplans |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 6 SCM | Logistik/SCM
WS 6 | Planung und Umstellung der Supply Chain (AM / Dispo / Werkslogistik / Zoll) | 1 |  |  | Feinabstimmung mit dem Vertrieb und Logistik |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 6 | Umstellung Lieferketten | 2 |  |  | Feinabstimmung mit dem Vertrieb und Logistik |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 6 | Optimierung logistischer Abläufe (u.a. Scanner) | 3 |  |  | Feinabstimmung mit dem Vertrieb und Logistik |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 6 | Log. Planung des Umzugs | 4 |  |  | Feinabstimmung mit dem Vertrieb und Logistik |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 6 | Planung Bestandsbevorratung in A | 5 |  |  | Feinabstimmung mit dem Vertrieb und Logistik |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 6 | Sicherstellung der Lieferperformance bis Abschluss Verlagerung | 6 |  |  | Feinabstimmung mit dem Vertrieb und Logistik |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 6 | Logistikvolumen pro Abladestelle | 7 |  |  | Feinabstimmung mit dem Vertrieb und Logistik |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 7 Legal | Legal – Gebäude Muenchingen
WS 7 | Klärung Rückgabe Liegenschaft A mit Vermieter | 1 | MM |  | Abstimmung mit Legal |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 7 | Planung Rückbau Standort A | 2 |  |  | Abstimmung mit Legal |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 7 | Kündigung Verträge (Leasing/Versiche-rungen/Versorgung) | 3 |  |  | Abstimmung mit Legal |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 8 Bestand | Bestandsaufbau
WS 8 | Bestandsaufbau in A | 1 | MM |  | Abstimmung mit der Werkleitung |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 8 | Sicherstellung der Material- und Komponentenverfügbarkeit | 2 |  |  | Abstimmung mit der Werkleitung |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 8 | Operative Auslaufplanung in A | 3 |  |  | Abstimmung mit der Werkleitung |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 9 Lauches | Launches
WS 9 | Klärung Produktportfolio Launches | 1 | MM |  | Abstimmung mit dem Vertrieb |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 9 | Prüfung Machbarkeit bei alternativen Standorten | 2 |  |  | Abstimmung mit dem Vertrieb |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 9 | Kundenabstimmung bei Standort Switch | 3 |  |  | Abstimmung mit dem Vertrieb |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 10 Infrastruktur | Infrastruktur
WS 10 | Trafo | 1 |  | X | Abstimmung und Festlegung der benoetigten Investiitionen, um das Projekt im Termin zu halten |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 10 | Strom | 2 |  | X | Ermittlung der benötigten Anschlussleistung |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 10 | Kühlwasser, Chiller | 3 |  | X | Abstimmung und Festlegung der benoetigten Investiitionen, um das Projekt im Termin zu halten |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 10 | Konformität Genehmigungen (Sprinkler) | 4 |  | X | Abstimmung und Festlegung der benoetigten Investiitionen, um das Projekt im Termin zu halten |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 10 | Überprüfung Hallenstatik f. Kran/Maschinen | 5 |  | X | Abstimmung und Festlegung der benoetigten Investiitionen, um das Projekt im Termin zu halten |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 10 | Versicherungen | 6 |  | X | Abstimmung und Festlegung der benoetigten Investiitionen, um das Projekt im Termin zu halten |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 10 | Brandschutz | 7 |  | X | Abstimmung und Festlegung der benoetigten Investiitionen, um das Projekt im Termin zu halten |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 10 | IT Infrastruktur | 8 |  | X | Abstimmung und Festlegung der benoetigten Investiitionen, um das Projekt im Termin zu halten |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 10 | Druckluft | 9 |  | X | Ermittlung der benötigten Anschlussleistung |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
WS 10 | Materialversorgung | 10 |  | X | Abstimmung und Festlegung der benoetigten Investiitionen, um das Projekt im Termin zu halten |  |  |  |  | x |  |  |  | Y
Note on P5: green: finished yellow: in plan red: delayed orange: rejected purple: project 2014
FROMM Engineering

## PDCA_Master
105 | P | D | C | A
23.57% | 99 | 0 | 0 | 0
| 94.29% | 0% | 0% | 0%
Date | Status | Target | To do´s
2019-08-19 | 23.57% | 0% | 80
2019-09-02 |  | 20% | 95
2019-09-16 |  | 30% | 105
2019-09-30 |  | 35%
2019-10-14 |  | 40%
2019-10-28 |  | 45%
2019-11-11 |  | 50%
2019-11-25 |  | 54%
2019-12-09 |  | 60%
2019-12-23 |  | 64%
2020-01-06 |  | 68%
2020-01-20 |  | 72%
2020-02-03 |  | 76%
2020-02-17 |  | 80%
2020-03-02 |  | 81%
2020-03-16 |  | 82%
2020-03-30 |  | 83%
2020-04-13 |  | 84%
2020-04-27 |  | 85%
2020-05-11 |  | 86%
2020-05-25 |  | 87%
2020-06-08 |  | 88%
2020-06-22 |  | 89%
2020-07-06 |  | 90%
2020-07-20 |  | 91%
2020-08-03 |  | 92%
2020-08-17 |  | 93%
2020-08-31 |  | 94%
2020-09-14 |  | 95%
2020-09-28 |  | 96%
2020-10-12 |  | 97%
2020-10-26 |  | 97%
2020-11-09 |  | 97%
2020-11-23 |  | 98%
2020-12-07 |  | 99%
2020-12-21 |  | 100%
Formulas:
Date = [Date, row above]+14

## LEGEND_PDCA
< 25%
No Plan | 0
Plan | 1 | Define the problem | 25%
| 2 | Analyse the problem Define the target
| 3 | Search
potential causes
| 4 | Evaluate causes; Determine the main causes
| 5 | Search for potential solutions
Do | 6 | Set selection criteria | 50%
| 7 | Select solution(s)
| 8 | Plan and implement measures
Check | 9 | Demonstrate the effect of the measures | 75%
Act | 10 | Document and publish solutions | 100%
| 11 | Disseminate solutions
| 12 | Secure results permanently